**Приложение 1**

**План-график по внедрению в работу ФОП ДО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1. Организационно**-**управленческое обеспечение** | | | |
| Организовать и провести педагогический совет, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Январь | Рабочая группа, заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести аудит образовательных программ детского сада на соответствие требованиям  ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Отчет |
| Организовать мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ОП детского сада с учетом ФОП ДО | Май | Рабочая группа | Проект обновленной ОП |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение  ФОП ДО | Февраль | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно- правовых документов |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | Февраль | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Разработка Программы развития ДОУ на 2023-2027годы | Март | Заведующий,  рабочая группа | Приказ об утверждении программы развития ДОУ |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования | По необходимости | Заведующий | Приказы |